## Project Plan Template
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| Xây dưng phần mềm quản lí Nhà hàng |  | 2022-05-11 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| Nguyễn vĩnh Hưng |  | 2022-07-29 |  |  | 80
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho đề tài | Complete |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 | 7 |  | Complete
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | All Member | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete | All Member | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của bài toán | Complete | All Member | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2
1.4 | - Phát thảo bài toàn | Complete | All Member | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 3
1.5 | - Lập kế hoạch | Complete | All Member | 2022-05-14 | 2022-05-17 | 4
2 | Phân tích yêu cầu bài toán | In Progress |  | 2022-05-17 | 2022-06-21 | 36
2.1 | - Vẽ sơ đồ lớp | Complete | Tuấn | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4
2.2 | - Vẽ sơ đồ tuần tự | Complete | Hưng, Tuấn | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4
2..2.1 | + Vẽ Sơ đồ tuần tự Đăng nhập | Complete | Huyền | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4
2.2.2 | + Vẽ sơ đồ tuần tự Đặt bàn | Complete | Hưng, Huyền | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 11
2.2.3 | + vẽ sơ đồ tuần tự lập Chuyển bàn | Complete | Tuấn | 2022-05-30 | 1901-09-01 | -44100
2.3 | + vẽ sơ đồ tuần tự Thanh toán | Complete | Hưng | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 6
2.4 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu | Complete | Huyền | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2
3 | Thiết kế giao diện | In Progress |  | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 10
3.1 | - Thiết kế giao diện Đăng nhâp | Complete | Tuấn | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.2 | - Thiết kế giao diện Trang chủ | Complete | Hưng | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.3 | - Thiết kế giao diện Bàn | Complete | Huyền | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 5
3.4 | - Thiết kế giao diện Đặt món | Complete | Tuấn | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 5
3.5 | - Thiết kế giao diện Thống kê | Complete | Hưng | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.6 | - Thiết kế giao diện Quản lý chi tiết doanh thu | Complete | Huyền | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.7 | - Thiết kế giao diện Quản lý bàn | Complete | Huyền | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.8 | - Thiết kế giao diện Quản lý tài khoản | Complete | Hưng | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.9 | - Thiết kế các giao diện báo cáo thống kê | Complete | Hưng | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.1 | - Tổng hợp giao diện | Complete | Huyền | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 4
4 | Lập trình phần mềm | Not Started |  | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
4.1 | - Tạo mô hình 3 layer | Complete | Hưng | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.2 | - Lâp trình giao diện Đăng nhâp | Complete | Huyền | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.3 | - Lập trình giao diện Trang chủ | Complete | Hưng | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.4 | - Lập trình giao diện Bàn | Complete | Tuấn | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.5 | - Lập trình giao diện Đặt món | Complete | Huyền | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.6 | - Lập trình giao diện Thống kê | Complete | Huyền | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
4.7 | - Lập trình giao diện Quản lý chi tiết doanh thu | Complete | Hưng | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.8 | - Lập trình giao diện Quản lý bàn | Complete | Huyền | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
4.9 | - Lập trình giao diện Quản lý Tài khoản | Complete | Hưng | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
5 | Viết báo cáo | On Hold |  | 2022-05-11 | 2022-07-22 | 73
5.1 | - Chapter 1: Khảo sát và phân tích bài toán | Complete | All Member | 2022-05-11 | 2022-05-17 | 7
5.2 | - Chapter 2: Cơ sở lý thuyết và giới thiệu công nghệ | Complete | All Member | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 14
5.3 | - Chapter 3: Phân tích thiết kế hệ thống | Complete | All Member | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 30
5.4 | - Chapter 4: Xây dựng chương trình | Complete | All Member | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
5.7 | - Kết luận | Complete | Hưng | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
6 | Trình bày nghiên cứu | Not Started |  | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 8
6.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete | Hưng, Huyền | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 8
6.2 | – Trình bày báo cáo | Complete | All Member | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1

## Data
All Member
Bùi Chí Thiện
Nguyễn Thị Huền
NguyễnVĩnh Hưng